20.01.2021 № 11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

ЕРШОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ В 2021 ГОДУ

В целях обеспечения выполнения постановления Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп  «О предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета муниципальным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», в соответствии с ч. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 32,46 Устава Ершовского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава администрации Ершовского

муниципального образования

А.В. Квитка

Приложение №1

к постановлению

Ершовского

муниципального образования

от 20.01.2021 №11

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году Ершовского муниципального образования.

1. Общие положения

Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив Ершовского муниципального образования на 2021 год (далее- Порядок) принят в целях исполнения постановления Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп «О предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»  и определяет последовательность действий специалистами администрации Ершовского муниципального образования по освоению средств областной субсидии предназначенной на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - субсидия).

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий народных инициатив Ершовского муниципального образования на 2021 год назначается постановлением администрации Ершовского муниципального образования (далее - Ответственный исполнитель).

Порядок разработан в соответствии	с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Заключение муниципального контракта, договора

В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок специалисту по закупкам сформировать заявки и объявить торги (далее - торги) или заключить договор на поставку товаров, работ, услуг (далее - договор).

В целях обеспечения расходных обязательств Ершовского муниципального образования необходимо объявить торги, заключить договор в срок не позднее 30 июня 2021 года.

Ответственный исполнитель обязан контролировать расходные обязательства Ершовского муниципального образования и сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам  поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив  далее – (Соглашение).

3. Исполнение муниципального контракта, договора

Приемку поставленного товара, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги предусмотренные муниципальным контрактом, договором включая экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги обеспечивает Ответственный исполнитель не позднее одного рабочего дня до последнего дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим субсидиям в 2021 году, установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

Получатель субсидии обеспечивает оплату поставленного товара, выполненной работы, (ее результатов) оказанной услуги не позднее последнего дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим субсидиям в 2021 году установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

4. Заключительные положения

Ответственный исполнитель представляет отчет об использовании субсидии Ершовского муниципального образования в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 1 февраля 2022 года в соответствии с Соглашением.