**18.03.2021 № 18**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»**

**ЕРШОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 2020-2024 ГОДЫ» ЗА 2021 ГОД.**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Ершовского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Ершовского муниципального образования от 01.09.2014 № 47, руководствуясь ст. *32 ст.42* Устава Ершовского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по выполнению мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы» по результатам за 2021 год согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ершовского

муниципального образования

А.В.Квитка

Приложение к постановлению

администрации Ершовского муниципального образования

от 04.03.2021 № 22

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы» по результатам за 2021 год.**

**Раздел I. Основные результаты.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы» (далее - Программа) утвержденную постановлением администрации Ершовского муниципального образования от 26.12.2019 №44, в 2021 году предусматривалось 820 тыс. рублей, освоено 776,0 тыс. руб., процент выполнения составил 94 %. Освоено больше запланированного за счет увеличения средств по содержанию ДПК (таблица № 1)

В 2021 году выполнены следующие мероприятия программы:

- содержание ДПК (заработная плата, уплата налогов, страхование жизни, обучение членов ДПК) освоено 776,0. руб.

- приобретение ГСМ и запасных частей для пожарного автомобиля, приобретение пожарного инвентаря освоено 0 тыс. руб.

**Раздел II. Меры по реализации программы**.

В 2021 году в программу внесены следующие изменения:

Постановлением администрации Ершовского муниципального образования от 18.05.2021 № 33 и от 22.10.2021 № 47 «О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020 – 2024 годы»» изменения внесены в связи изложением паспорта программы в новой редакции, с уточнением мероприятий программы и дополнением программы пояснительной запиской;

 Средства из федерального и областного бюджетов для финансирования программы в 2021 году не привлекались.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы**.

 В 2021 году ДПК 3 выездов по тушению пожара. В 2020 году 6 пожара. Произошло увеличение пожаров, это связано с устранением жилых помещений, строений, а так же неосторожным обращением с огнем на берегу водохранилища приезжими гражданами.

**Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы.**

 Целевые показатели программы на текущий финансовый год и плановый период.

 - реализация государственной политики требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Ершовского муниципального образования от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);

 - снижение общего количества пожаров, материальные потери, а также сокращение бюджетных средств на ликвидацию их последствий;

 -повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения;

 -участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей

 - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

 - уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий ЧС;

 - обеспечение необходимых условий для сокращения времени реагирования ДПК на происшествия и ЧС;

 - оказания своевременной помощи пострадавшим при пожарах и ЧС;

 - улучшение работы по предупреждению пожаров в жилом секторе и при нахождении в лесу и ЧС;

 - улучшение материальной базы по вопросам пожарной безопасности и ЧС;

ОЦЕНКА

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы»

за 2021 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы | Утвержденов программе  | Достигнуто | Отклонение | Оценкав баллах |
| Содержание ДПК (заработная плата, уплата налогов, страхование жизни, обучение членов ДПК) | 820,7 | 776,0 | -44,7 | -44,7 |
| Приобретение ГСМ и запасных частей для пожарного автомобиля,приобретение пожарного инвентаря | - | - | - | - |
| Изготовление печатных памяток по противопожарной тематике | - | - | - | - |
| Приобретение и размещение плакатных материалов по противопожарной безопасности | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 119,1 | 119,1 | 0 | 0 |
| Всего: | 941,1 | 896,4 | -44,7 | -44,7 |